## List1
ITEM | QTY | CALL OFF | MOLD DESIGNATION | MOLD WILL BE DONE | PRODUCTION (WEEK)
SL-300 BP 01 | 3 | 1 | NHK 10 | 2026-08-13 | 37
SL-300 BP 02 | 6 | 1 | NHK3 | 2026-08-28 | 37 + 38
SL-300 BP 03 | 1 | 1 | NHK3 | 2026-08-28 | 38
SL-300 BP 04 | 1 | 1 | NHK1 | 2026-08-20 | 41
SL-300 BP 08 | 1 | 1 | NHK1 | 2026-08-20 | 41
SL-300 BP 09 | 2 | 1 | NHK1 | 2026-08-20 | 41
SL-300 BP 10 | 1 | 1 | NHK1 | 2026-08-20 | 41
SL-300 BP 13 | 2 | 1 | NHK3 | 2026-08-28 | 38 + 39
SL-300 DR 01 | 3 | 1 | NHK2 | 2026-08-20 | 42
SL-300 DR 02 | 1 | 1 | NHK2 | 2026-08-20 | 43
SL-300 DR 03 | 1 | 1 | NHK2 | 2026-08-20 | 43
SL-300 DR 04 | 1 | 1 | NHK2 | 2026-08-20 | 43
SL-300 DR 12 | 1 | 1 | NHK 8 | 2026-08-27 | 43
SL-300 DR FP 20 | 3 | 1 | NHK7 | READY TO SPRAY | 35
SL-300 DR FP 21 | 1 | 1 | NHK7 | READY TO SPRAY | 35
SL-300 DR FP 22 | 1 | 1 | NHK7 | READY TO SPRAY | 35
SL-300 DR FP 23 | 1 | 1 | NHK7 | READY TO SPRAY | 36
SL-300 DR FP 28 | 1 | 1 | NHK 9 | 2026-09-01 | 43
SL-300 EP 01 | 1 | 1 | NHK5 | READY TO SPRAY | 35
SL-300 EP 02 | 1 | 1 | NHK5 | READY TO SPRAY | 35
SL-300 EP 03 | 1 | 1 | NHK5 | READY TO SPRAY | 35
SL-300 EP 04 | 2 | 1 | NHK5 | READY TO SPRAY | 35
SL-300 FP 10 | 1 | 1 | NHK7 | READY TO SPRAY | 36
SL-300 FP 11 | 2 | 1 | NHK6 | READY TO SPRAY | 35
SL-300 FP 12 | 1 | 1 | NHK6 | READY TO SPRAY | 35
SL-300 FP 13 | 1 | 1 | NHK6 | READY TO SPRAY | 35
SL-300 FP 14 | 1 | 1 | NHK7 | READY TO SPRAY | 36
SL-300 FP 15 | 3 | 1 | NHK6 | READY TO SPRAY | 35 + 36
SL-300 FP 16 | 1 | 1 | NHK6 | READY TO SPRAY | 36
SL-300 FP 17 | 1 | 1 | NHK7 | READY TO SPRAY | 36
SL-300 FP 18 | 3 | 1 | NHK6 | READY TO SPRAY | 36 + 37
SL-300 FP 19 | 1 | 1 | NHK6 | READY TO SPRAY | 37
SL-300 FP 20 | 1 | 1 | NHK7 | READY TO SPRAY | 36
SL-300 FP 21 | 3 | 1 | NHK6 | READY TO SPRAY | 37
SL-300 FP 22 | 1 | 1 | NHK6 | READY TO SPRAY | 38
SL-300 FP 23 | 1 | 1 | NHK7 | READY TO SPRAY | 37
SL-300 FP 24 | 3 | 1 | NHK6 | READY TO SPRAY | 38
SL-300 FP 25 | 1 | 1 | NHK6 | READY TO SPRAY | 38
SL-300 FP AD 01 | 6 | 1 | NHK4 | READY TO SPRAY | 35 + 36
SL-300 FP AD 02 | 6 | 1 | NHK4 | READY TO SPRAY | 36
SL-300 FP AD 03 | 6 | 1 | NHK4 | READY TO SPRAY | 37 + 38
SL-300 FP AD 04 | 12 | 1 | NHK4 | READY TO SPRAY | 38 + 39 + 40
SL-300 LP 01 | 1 | 1 | NHK4 | READY TO SPRAY | 40
SL-300 LP 02 | 1 | 1 | NHK5 | READY TO SPRAY | 36
SL-300 LP 03 | 1 | 1 | NHK4 | READY TO SPRAY | 40
SL-300 LP 04 | 1 | 1 | NHK5 | READY TO SPRAY | 36
SL-300 LP 05 | 1 | 1 | NHK4 | READY TO SPRAY | 41
SL-300 LP 06 | 1 | 1 | NHK5 | READY TO SPRAY | 36
SL-300 LP 07 | 2 | 1 | NHK4 | READY TO SPRAY | 41
SL-300 LP 08 | 2 | 1 | NHK5 | READY TO SPRAY | 36
SL-300 FP 30 | 2 | 2 | NHK7 | READY TO SPRAY | 37
SL-300 FP 31 | 8 | 2 | NHK7 | READY TO SPRAY | 37 + 38 + 39
SL-300 FP 32 | 1 | 2 | NHK7 | READY TO SPRAY | 39
SL-300 FP 33 | 1 | 2 | NHK7 | READY TO SPRAY | 39
SL-300 FP 34 | 1 | 2 | NHK7 | READY TO SPRAY | 39
SL-300 FP 35 | 2 | 2 | NHK7 | READY TO SPRAY | 39 + 40
SL-300 FP 36 | 2 | 2 | NHK7 | READY TO SPRAY | 40
SL-300 FP 37 | 13 | 2 | NHK7 | READY TO SPRAY | 40 + 41+ 42 + 43
SL-300 FP 38 | 2 | 2 | NHK7 | READY TO SPRAY | 43
SL-300 FP 39 | 13 | 2 | NHK7 | READY TO SPRAY | 44 +45 +46 + 47
SL-300 DR 05 | 1 | 3 | NHK2 | 2026-08-20 | 43
SL-300 DR 06 | 3 | 3 | NHK2 | 2026-08-20 | 44
SL-300 DR 07 | 1 | 3 | NHK2 | 2026-08-20 | 43
SL-300 DR FP 24 | 2 | 3 | NHK7 | READY TO SPRAY | 47
SL-300 DR FP 25 | 3 | 3 | NHK7 | READY TO SPRAY | 47 - 48
SL-300 FP 40 | 2 | 3 | NHK7 | READY TO SPRAY | 48
SL-300 FP 41 | 13 | 3 | NHK7 | READY TO SPRAY | 48 + 49 + 50 + 51
SL-300 FP 42 | 2 | 3 | NHK7 | READY TO SPRAY | 51
SL-300 FP 43 | 13 | 3 | NHK7 | READY TO SPRAY | 52 + 53 + 1 + 2
SL-300 BP 05 | 1 | 4 | NHK1 | 2026-08-20 | 42
SL-300 BP 06 | 3 | 4 | NHK3 | 2026-08-28 | 39
SL-300 BP 07 | 3 | 4 | NHK3 | 2026-08-28 | 39 + 40
SL-300 BP 11 | 1 | 4 | NHK1 | 2026-08-20 | 42
SL-300 BP 12 | 1 | 4 | NHK3 | 2026-08-28 | 40
SL-300 DR 08 | 1 | 4 | NHK2 | 2026-08-20 | 44
SL-300 DR 09 | 1 | 4 | NHK2 | 2026-08-20 | 44
SL-300 DR 10 | 1 | 4 | NHK2 | 2026-08-20 | 45
SL-300 DR 11 | 1 | 4 | NHK2 | 2026-08-20 | 45
SL-300 DR FP 22 | 1 | 4 | NHK7 | READY TO SPRAY | 2
SL-300 DR FP 23 | 1 | 4 | NHK7 | READY TO SPRAY | 2
SL-300 DR FP 26 | 1 | 4 | NHK7 | READY TO SPRAY | 2
SL-300 DR FP 27 | 1 | 4 | NHK7 | READY TO SPRAY | 2
SL-300 FP 11 | 3 | 4 | NHK6 | READY TO SPRAY | 39
SL-300 FP 13 | 1 | 4 | NHK6 | READY TO SPRAY | 39
SL-300 FP 14 | 1 | 4 | NHK7 | READY TO SPRAY | 3
SL-300 FP 15 | 3 | 4 | NHK6 | READY TO SPRAY | 39 + 40
SL-300 FP 16 | 1 | 4 | NHK6 | READY TO SPRAY | 40
SL-300 FP 17 | 1 | 4 | NHK7 | READY TO SPRAY | 3
SL-300 FP 18 | 3 | 4 | NHK6 | READY TO SPRAY | 40 + 41
SL-300 FP 19 | 1 | 4 | NHK6 | READY TO SPRAY | 41
SL-300 FP 20 | 1 | 4 | NHK7 | READY TO SPRAY | 3
SL-300 FP 21 | 3 | 4 | NHK6 | READY TO SPRAY | 41 + 42
SL-300 FP 22 | 1 | 4 | NHK6 | READY TO SPRAY | 42
SL-300 FP 23 | 1 | 4 | NHK7 | READY TO SPRAY | 3
SL-300 FP 24 | 3 | 4 | NHK6 | READY TO SPRAY | 42 + 43
SL-300 FP 25 | 1 | 4 | NHK6 | READY TO SPRAY | 43
SL-300 FP 50 | 1 | 4 | NHK7 | READY TO SPRAY | 3
SL-300 FP 60 | 1 | 4 | NHK7 | READY TO SPRAY | 4
SL-300 FP 61 | 1 | 4 | NHK7 | READY TO SPRAY | 4
SL-300 FP 62 | 2 | 4 | NHK7 | READY TO SPRAY | 4
SL-300 FP AD 02 | 2 | 4 | NHK4 | READY TO SPRAY | 41
SL-300 FP AD 03 | 2 | 4 | NHK4 | READY TO SPRAY | 42
SL-300 FP AD 04 | 4 | 4 | NHK4 | READY TO SPRAY | 42 + 43
SL-300 FP AD 65 | 1 | 4 | NHK4 | READY TO SPRAY | 43
SL-300 FP AD 66 | 1 | 4 | NHK4 | READY TO SPRAY | 43
SL-300 FP AD 67 | 2 | 4 | NHK4 | READY TO SPRAY | 43
SL-300 LP 60 | 1 | 4 | NHK5 | READY TO SPRAY | 37

## List2
SL-300 BP 08 | NHK1
SL-300 BP 10 | NHK1
SL-300 BP 09 | NHK1
SL-300 BP 11 | NHK1
SL-300 BP 05 | NHK1
SL-300 BP 04 | NHK1
SL-300
SL-300 DR 07 | NHK2
SL-300 DR 05 | NHK2
SL-300 DR 06 | NHK2
SL-300 DR 08 | NHK2
SL-300 DR 04 | NHK2
SL-300 DR 09 | NHK2
SL-300 DR 03 | NHK2
SL-300 DR 01 | NHK2
SL-300 DR 10 | NHK2
SL-300 DR 02 | NHK2
SL-300 DR 11 | NHK2
SL-300
SL-300 BP 07 | NHK3
SL-300 BP 12 | NHK3
SL-300 BP 03 | NHK3
SL-300 BP 13 | NHK3
SL-300 BP 02 | NHK3
SL-300 BP 06 | NHK3
SL-300
SL-300
SL-300
SL-300 FP AD 01 | NHK4
SL-300 FP AD 02 | NHK4
SL-300 FP AD 04 | NHK4
SL-300 FP AD 03 | NHK4
SL-300 FP AD 65 | NHK4
SL-300 FP AD 67 | NHK4
SL-300 FP AD 66 | NHK4
SL-300 LP 01 | NHK4
SL-300 LP 03 | NHK4
SL-300 LP 07 | NHK4
SL-300 LP 05 | NHK4
SL-300
SL-300 EP 02 | NHK5
SL-300 EP 01 | NHK5
SL-300 EP 03 | NHK5
SL-300 EP 04 | NHK5
SL-300 LP 02 | NHK5
SL-300 LP 60 | NHK5
SL-300 LP 04 | NHK5
SL-300 LP 08 | NHK5
SL-300 LP 06 | NHK5
SL-300
SL-300 FP 13 | NHK6
SL-300 FP 16 | NHK6
SL-300 FP 22 | NHK6
SL-300 FP 25 | NHK6
SL-300 FP 19 | NHK6
SL-300 FP 11 | NHK6
SL-300 FP 12 | NHK6
SL-300 FP 15 | NHK6
SL-300 FP 21 | NHK6
SL-300 FP 24 | NHK6
SL-300 FP 18 | NHK6
SL-300 FP 30 | NHK7
SL-300 FP 36 | NHK7
SL-300 FP 40 | NHK7
SL-300 FP 42 | NHK7
SL-300 FP 38 | NHK7
SL-300 FP 60 | NHK7
SL-300 FP 62 | NHK7
SL-300 FP 61 | NHK7
SL-300 FP 31 | NHK7
SL-300 FP 35 | NHK7
SL-300 FP 33 | NHK7
SL-300 FP 32 | NHK7
SL-300 FP 37 | NHK7
SL-300 FP 41 | NHK7
SL-300 FP 34 | NHK7
SL-300 FP 43 | NHK7
SL-300 FP 39 | NHK7
SL-300 DR FP 24 | NHK7
SL-300 DR FP 25 | NHK7
SL-300 DR FP 22 | NHK7
SL-300 DR FP 23 | NHK7
SL-300 FP 50 | NHK7
SL-300 DR FP 20 | NHK7
SL-300 DR FP 26 | NHK7
SL-300 DR FP 21 | NHK7
SL-300 DR FP 27 | NHK7
SL-300 FP 10 | NHK7
SL-300 FP 14 | NHK7
SL-300 FP 20 | NHK7
SL-300 FP 23 | NHK7
SL-300 FP 17 | NHK7
SL-300
SL-300 DR 12 | NHK 8
SL-300
SL-300 DR FP 28 | NHK 9
SL-300
SL-300 BP 01 | NHK 10